 采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收;如投标人因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明及要求

	1
	付款方式
	1、项目团队进场至污染土壤全部运离场地支付合同额的30%；如15日内未完成污染土壤运离现场的工作任务，按日扣罚，标准为合同额的0.1%/天。
2、污染土壤处置完毕后，支付合同额的40%；
3、效果评估通过专家评审，取得备案文件，污染场地移出建设用地土壤污染风险管控和修复目录后，予以支付合同额的20%。 
4、地块完成交付后予以支付合同额的10%（付清合同款）。

	2
	服务地点
	安徽省合肥市，采购人指定地点

	3
	服务期限

（工期）
	合同签订后40日历天（其中污染土壤离场时间为15日历天）。

	4
	本项目采购标的所属行业
	其他未列明行业


一、项目概况
中标单位必须按照国家相关法律法规、技术规范和《合肥明光电镀厂新厂区地块修复方案》及专家评审意见的要求，开展污染土壤治理服务工作。

1.工作量

合肥明光电镀厂新厂区地块污染土壤治理服务具体情况如下但不限于以下内容：地块土壤中六价铬、镍、铜、钴和氟化物超出人体可接受风险，需要修复土壤占地面积为3676㎡，，以现场实际数量为准；土壤修复治理过程中，土壤挖掘产生的地下水（上层滞水）外渗会造成二次污染，需采取相应的二次污染防治措施。

2.修复目标：

本次地块未来规划用途为居住用地，修复标准为达到修复目标值。

3.工作内容（包括但不限于以下内容）：

（1）施工单位需在开工前依据《合肥明光电镀厂新厂区地块修复方案》和相关法律法规、技术规范编制提交现场施工方案并获得行业专家认可，施工方案应包括但不限于施工组织方案、施工现场基本概况和要求、污染防治措施、进度管理计划等。

（2）施工单位完成现场修复工作后需编制提交项目修复总结报告，获得行业专家认可。

（3）效果评估

招标人将聘请第三方效果评估单位对工程施工质量和环境质量进行全过程监督。第三方效果评估单位按有关标准、规范开展效果评估，施工单位需保证修复工程按有关法律法规、标准规范和技术文件开展，满足效果评估单位要求，并确保项目通过省级生态环境主管部门组织的修复效果评估专家评审会。

4.相关要求

中标人应严格按照国家、省、市有关法律法规，以及合肥明光电镀厂新厂区污染地块调查报告、风险评估报告、修复方案为依据，结合地块实际情况，在规定的服务期限内，根据投标的修复实施方案以及经专家认可的现场施工方案，完成地块污染土壤治理服务工作。最终修复效果评估应评审合格并通过省级生态环境等部门备案，污染地块移出建设用地土壤污染风险管控和修复目录。

若未能在规定的服务期限内完成修复服务工作，或出现在修复过程中发生各类安全事故、对周边环境产生不利影响等情况，招标人有权追究中标人的违约责任，并要求中标人承担相应损失。

二、报价要求

投标总报价包干，应包括履行本项目所必须的成本费用和投标供应商应承担的费用，包括但不限于资料收集、方案编制、现场作业、实验室检测分析及报告编制、专家论证、专家评审、污染土壤处置等全过程所有工作费用（包括专家的劳务费）。所涉及到的费用由投标供应商综合考虑，计入投标总报价中，投标总报价不予调整。中标价即为签订合同价。

